## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 中等职业教育“达标”工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 975011 - 河北商贸学校 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 350 | 到位数 | 350 |  | 执行数 |  | 345.82 |  | 98.8
| 其中:财政资金 | 350 | 其中:财政资金 | 350 |  | 其中:财政资金 |  | 345.82
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过改造修缮教学楼及校舍19589平方米，采购13套设备，改善教学条件和学生学习生活环境，提高教育质量，培养高素质人才。 |  |  |  | 完成改造修缮教学楼及校舍19589平方米，采购13套设备，达到改善教学条件和学生学习生活环境，提高教育质量，培养高素质人才的目标。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量 | 5 | ≥ | 19589 | 平方米 | 19589平方米 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量（套） | 设备采购数量（套） | 5 | = | 13 | 套 | 13套 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 项目按计划完工时间 | 10 | 文字描述 |  | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 设备及专用材料购置成本 | 设备、专用材料购置成本 | 5 | ≤ | 19.28 | 万元 | 19.28万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 维修建设成本 | 学生公寓改造、校园零星维修工程支出成本 | 5 | ≤ | 330.72 | 万元 | 326.54万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会培养高素质人才 | 为社会培养高素质人才的就业率 | 30 | ≥ | 98 | % | 98.1% | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标 | 师生满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 尹幼君 |  |  | 联系电话: | 66570192